## 1
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
KICKOFF | 8 |  |  |  | 8
LEVANTAMENTO DAS INTERFACES DE INTEGRAÇÃO |  |  |  |  | 80 | 24
CRIAÇÃO DA TAREFA DE VOZ CUSTOMIZADA |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
STRESS TEST |  | 40 |  |  |  | 16
MONTAGEM DE AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO E PRODUÇÃO |  | 40
TREINAMENTO |  | 24
OPERAÇÃO ASSISTIDA |  | 40
GESTÃO DO PROJETO | 68
| 76 | 384 | 0 | 0 | 88 | 40 | 0
20% GP | 102.4
15% GP | 76.8
10% GP | 51.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 15200
Desenvolvedor | 150 | 57600
Eng. PL | 140 | 0
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 15840
DBA | 200 | 8000
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 96640 | Preço de Venda